## Sheet1
Gestion de tareas de proyecto de Miguel Ruiz
CRE 2010

ID	AREA	SUBAREA	ACTIVIDAD	COMENTARIO	FINI	FFIN
1	MECANICA	PLATAFORMA	Actualizacion de ruedas traseras de plataforma	Es necesario cambiar las ruedas traseras para que puedas hacer giros. Prueba a hacer giros con la plataforma actual	04/10/11	04/17/11
2	MECANICA	PLATAFORMA	Pruebas y video de plataforma con giro	Prueba las ruedas traseras nuevas y haz una prueba con el giro. Prueba el pilot. Crea un proyecto en sources con las pruebas. Emplea PCCOMMS con todo	04/10/11	04/17/11
3	MECANICA	PLATAFORMA	Fotos	Crea mas fotos desde otros angulos del modelo	04/10/11	04/17/11
4	SOFTWARE	PROGRAMA PRINCIPAL	Creacion de proyecto	Crea un proyecto que gestione todas las operaciones. En vez de utilizar la carpeta lib para PC-COMMS, crea una que se llame lib-lejos. En el proyecto emplearas mas cosas que no son lejos, por tanto separa las cosas	04/10/11	04/17/11
5	SOFTWARE	SIGUE LINEAS	Creacion de sigue lineas	Empleando ejemplos de otros compañeros crea una clase que gestione el sigue lineas. Emplea 2 sensores de luz.	04/10/11	04/17/11
6	SOFTWARE	DETECCION DE OBSTACULOS	Pruebas de deteccion de obstaculos	Crea una clase que gestione la de teccion de obstaculos frontales.	04/10/11	04/17/11
7	SOFTWARE	SIGUE LINEAS	Circuito base	Crea un circuito base y crea las marcas de lugares. Haz un video	04/10/11	04/17/11